## Burn Down
Priority | JIRA | Description | Owner | Deliverable | Bug ID | Postponed | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| YESSAFE-3889 | 采用会员管理系统的用户表作为用户数据源，ID通过AM的jdbc userstore来交互用户数据。ID用户管理部分，增删改查用户通过调用AM API来完成,并且要为用户添加其他扩展字段.（参考Token） | Liu Zhi Shan |  |  |  | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | 1. 在部署一个全新的ID应用时，初始化数据中加入默认管理员以及操作员: yesadmin/opter |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YESSAFE-3890 | 取消一种多机，一个种子只能在一台机使用(改动比较大，1. 数据库结构变化，服务端逻辑变化，ORM 所有映射语句的重新整理，特别是细节处理.) | Tan Yong Ge |  |  |  | 24 | 22 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0
| YESSAFE-3891 | 用户在自助服务中删除、禁用、启用设备 | Zhang JiaQun |  |  |  | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| YESSAFE-3553 | Server-Admin portal to add/select default selected service(Admin 可以定义服务是否为默认服务。Operator在为用户分配服务时，默认服务是选中状态) | Liu Zhi Shan |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YESSAFE-3539 | Can't Update the Photo for use, (先处理用户照片更新问题，模板以及公司Logo 更新视情况而定. 用户在已经下载卡的情况下，然后去修改用户照片，在客户端点击更新卡片，用户照片应该被下载下来.) | Tan Yong Ge |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6
| YESSAFE-3893 | 客户端更新并解析照片包, 用户可以在线更新头像（Android） | Zhuang JianNing |  |  |  | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0
| YESSAFE-3896 | 客户端更新并解析照片包, 用户可以在线跟新头像（IOS） | Lu PeiHan | bar: 1
| YESSAFE-3478 | Server - when client app need download card, the letter case sensitive (用户名不用区分大小写敏感，但ID 的数据库是区分的, 如果只是认证登录需要区分，可以对这部分逻辑单独处理，比如统一转换成小写或者大写处理) | Zhang JiaQun |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
| YESSAFE-3419 | Delete or Update Service from Server Admin and Client can't Update it (如果服务一旦被分配给用户，就不允许删除，除非所有的用户都没有使用这个服务. 在删除的时候，应该先去判断该服务的使用情况。如果被使用了，应该弹出对话框提示用户 | Zhang JiaQun |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0
| YESSAFE-3374 | Server - FireFox unable to normally display picture(在https的情况下不能上传图片，建议采用JS 直接上传图片，不采用flash.) | Zhang JiaQun |  |  |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| YESSAFE-3355 | Session is time out , the delete card button and the delete user button could clicked (做一个公用的ajax 请求检查session 是否过期，过期自动跳转到登录页面，在所有需要验证session的页面引入这个js.) | Zhang JiaQun |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
| YESSAFE-3346 | Server - Disable function without complete equipment (以门禁来做，如果设备一旦禁用，不可以再开门, 需要提供API供门禁设备调用) | Tan Yong Ge |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0
| YESSAFE-3897 | API 接口认证，在公网上外部应用请求API的时候需要认证.非认证用户不能下载数据(Server 端). | Liu Zhi Shan |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0
| YESSAFE-3898 | API 接口认证，在公网上外部应用请求API的时候需要认证, 客户端修改(Android) | Zhuang JianNing |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0
| YESSAFE-3899 | API 接口认证，在公网上外部应用请求API的时候需要认证, 客户端修改(IOS) | Lu PeiHan
| YESSAFE-3900 | 登录时设定大于输入错误次数时，自动清除数据，重新设置登录信息和用户信息(Android),默认最大5次错误，输错三次等5分钟. 第四次错误，再等5分钟，第5次错，清除数据 | Su ZiHang |  |  |  | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| YESSAFE-3901 | 登录时设定大于输入错误次数时，自动清除数据，重新设置登录信息和用户信息(IOS)，默认最大5次错误，输错三次等5分钟. 第四次错误，再等5分钟，第5次错，清除数据 | Lu PeiHan
| YESSAFE-3905 | 在卡片列表中，常用卡增加显示特殊标识方便用户查找（ios） | Lu PeiHan
| YESSAFE-3906 | 在卡片列表中，常用卡增加显示特殊标识方便用户查找（Android） | Su ZiHang |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2
| YESSAFE-3904 | UI设计上，新增欢迎页面动画。(ios) | Lu PeiHan | bar: 1
| YESSAFE-3903 | UI设计上，新增欢迎页面动画。(Android) | Su ZiHang |  |  |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 数据库修改会员表，使它支持AM的添加 | Yang Feiwei |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 禁止添加、删除会员 | Yang Feiwei |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 提供会员的信息编辑、查看、挂失、解除挂失、补卡（更换ID号）、锁定、解锁的API | Yang Feiwei |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0
|  | 复制一套给YESsafeID使用的API | Yang Feiwei |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | 会员操作时调用YESsafeID的API进行认证 | Yang Feiwei |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6
|  | 会员操作系统提供查询消费记录、充值记录的API（用户名不能与用户ID相同） | Yang Feiwei |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resource Allocation
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Utilization | Resource | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
100% | Tan Yong Ge | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
100% | Liu Zhi Shan | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124
100% | Zhuang JianNing | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
100% | Lu PeiHan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | Zhang JiaQun | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
100% | Yang Feiwei | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
100% | Su ZiHang | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
100% | LiYang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xxx
100% | Resource#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hours Remaining | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747

## Actual Allocation
|  | Over/(Under) | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Resource | Max Hours | Commited | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tan Yong Ge | #VALUE! |  | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
Liu Zhi Shan | #VALUE! |  | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124
Zhuang JianNing | #VALUE! |  | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Lu PeiHan | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zhang JiaQun | #VALUE! |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
Yang Feiwei | #VALUE! |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
Su ZiHang | #VALUE! |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
LiYang | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xxx | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resource#10 | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hours Remaining |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Sprint Information
Sprint Length | 7
Work Hours in Day | 6 | <- Leave at 1 if work estimates for tasks on "Burn Down" worksheet are in days
Start date | 2015-01-26
|  | Dev Start | Dev Complete | SIT Complete | UAT Complete
|  | 2015-01-26 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-13
Do not modify anything below this line!!!!
Number Tasks | 28
Desired Trend | 747 | 640.2857 | 533.5714 | 426.8571 | 320.1429 | 213.4286 | 106.7143 | 0
Remaining Avail | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Postponed | Yes | No
Individual Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Release Sprint | #VALUE! | Release at End of Sprint ?
Upper Formula | #VALUE! | #VALUE!
Lower Formula | #VALUE! | #VALUE!
Upper Trend
Lower Trend
Chart Name | #VALUE!

## Release Burn Down
Sprint | Progress | Scope Change
1 |  | 0
2 |  | 0